## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Organizar a equipa e dividir tarefas | bar: Day 0
2 | Decompor os Epics em User Stories mais específicas | Day 0: 2
3 | Analisar código dado | Day 0: 3
4 | Perceber funcionalidades do FreeCol | Day 0: 3; Day 1: 1; Day 2: 1
5 | Jogar FreeCol | Day 0: 3; Day 1: 1; Day 2: 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ideal Burndown |  | 12 | 10.2857 | 8.5714 | 6.8571 | 5.1429 | 3.4286 | 1.7143 | 0