## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Finalizar User Story 1 | Day 0: 5; Day 1: 2; Day 3: 2; Day 5: 1
2 | Finalizar User Story 2 | Day 0: 5; Day 1: 2; Day 2: 2; Day 4: 1
3 | Merge do Projeto | Day 0: 3; Day 4: 1
4 | Analise Final | Day 0: 3; Day 4: 0.5; Day 5: 1.5
5 | Relatorios Finais | Day 0: 3; Day 3: 1; Day 5: 1
6 | Criar video demonstrativo | Day 0: 2
7 | Revisão repositorio e commits | Day 0: 5; Day 1: 1; Day 3: 1.5; Day 4: 1
8 | Reunião final sobre o projeto | Day 0: 5; Day 2: 1.5; Day 3: 0.5; Day 4: 1
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 31 | 26 | 22.5 | 17.5 | 13 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Ideal Burndown |  | 31 | 26.5714 | 22.1429 | 17.7143 | 13.2857 | 8.8571 | 4.4286 | 0