## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Jogar FreeCol | Day 0: 3
2 | Compreender o código do projeto | Day 0: 4; Day 1: 2; Day 2: 1
3 | Fazer os Use Case Diagrams | Day 0: 2; Day 3: 1; Day 4: 1
4 | Obter as Code Base Metrics | bar: Day 0; Day 3
5 | Identificar 3 Code Smells no código fornecido | Day 0: 2.5; Day 2: 2; Day 3: 0.5
6 | Reunir o grupo para organizar a entrega da 2ª fase do projeto | Day 0: 2; Day 3: 1; Day 4: 0.5
7 | Organizar o repositório no Github | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
8 | Identificar 3 GOF Patterns no código fornecido | Day 0: 2.5; Day 4: 2
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 20 | 17.5 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Ideal Burndown |  | 20 | 17.1429 | 14.2857 | 11.4286 | 8.5714 | 5.7143 | 2.8571 | 0