## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Jogar o jogo para conhecer melhor o projeto | 7 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1
2 | Dar ideias no servidor de discord e discuti-las | Day 0: 4; Day 1: 1; Day 4: 1; Day 5: 1
3 | Fazer a hierarquia de ficheiros e adiconá-los | Day 0: 2; Day 1: 2
4 | Fazer fork ao projeto e adicionar os membros ao mesmo | bar: Day 0 to Day 1
5 | Alterar o readme file no repositório git | Day 0: 0.1; Day 2: 0.1
6 | Meeting semanal | Day 0: 2; Day 1: 2
7 | Fazer servidor de discord para o trabalho e organiza-lo | bar: Day 0 to Day 1
8 | Analisar o código dado | Day 0: 5
9 | Pesquisar como se joga o jogo | Day 0: 3; Day 1: 1; Day 6: 1
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 9 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
Remaining Effort |  | 25.1 | 16.1 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8
Ideal Burndown |  | 25.1 | 21.5143 | 17.9286 | 14.3429 | 10.7571 | 7.1714 | 3.5857 | 0