## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Jogar o jogo para conhecer melhor o projeto | Day 0: 5; Day 1: 1; Day 2: 2
2 | Dar ideias no servidor de discord e discuti-las | Day 0: 2; Day 1: 1
3 | Fazer a hierarquia de ficheiros e adiconá-los | Day 0: 2; Day 1: 2
4 | Fazer fork ao projeto e adicionar os membros ao mesmo | bar: Day 0 to Day 1
5 | Alterar o readme file no repositório git | Day 0: 0.1; Day 2: 0.1
6 | Meeting semanal | Day 0: 2; Day 1: 2
7 | Fazer servidor de discord para o trabalho e organiza-lo | bar: Day 0 to Day 1
8 | Analisar o código dado | Day 0: 5
9 | Começar a fazer o use case diagram | Day 0: 5
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 23.1 | 15.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Ideal Burndown |  | 23.1 | 19.8 | 16.5 | 13.2 | 9.9 | 6.6 | 3.3 | 0