## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | User Story 1 - Work | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
2 | User Story 2 - Work | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 1
3 | User Story 3 - Work | 2 | 1 |  | 1 | 0.5 | 1
4 | Meeting | Day 0: 2
5
6
7
8
Completed Effort |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 8 | 6.8571 | 5.7143 | 4.5714 | 3.4286 | 2.2857 | 1.1429 | -1e-33