## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Finalizar User Story 1 | Day 0: 5; Day 1: 2; Day 2: 1
2 | Finalizar User Story 2 | Day 0: 5; Day 1: 2; Day 2: 2
3 | Merge do Projeto | Day 0: 2
4 | Analise Final | Day 0: 3
5 | Relatorios Finais | Day 0: 4
6 | Criar video demonstrativo | Day 0: 2
7 | Revisão repositorio e commits | Day 0: 4; Day 1: 1
8 | Reunião final sobre o projeto | Day 0: 5; Day 2: 1.5
9
10
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 30 | 25 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
Ideal Burndown |  | 30 | 25.7143 | 21.4286 | 17.1429 | 12.8571 | 8.5714 | 4.2857 | 0