## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Jogar o jogo para conhecer melhor o projeto | 8 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2
2 | Dar ideias no servidor de discord e discuti-las | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
3 | Fazer a hierarquia de ficheiros e adiconá-los | Day 0: 2; Day 1: 2
4 | Fazer fork ao projeto e adicionar os membros ao mesmo | bar: Day 0 to Day 1
5 | Alterar o readme file no repositório git | Day 0: 0.1; Day 2: 0.1
6 | Meetings | Day 0: 3.5; Day 1: 2; Day 7: 1.5
7 | Fazer servidor de discord para o trabalho e organiza-lo | bar: Day 0 to Day 1
8 | Analisar o código dado | Day 0: 5; Day 5: 1; Day 6: 1; Day 7: 1
9 | Pesquisar como se joga o jogo | Day 0: 3; Day 1: 1; Day 6: 1; Day 7: 1
10 | Fazer pdf dos 3 User Stories mais votados pela equipa e submeter no moodle | bar: Day 0; Day 7
11
12
13
14
Completed Effort |  | 0 | 9 | 2.1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7.5
Remaining Effort |  | 28.6 | 19.6 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 | 9.5 | 2
Ideal Burndown |  | 28.6 | 24.5143 | 20.4286 | 16.3429 | 12.2571 | 8.1714 | 4.0857 | 0