## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Refine User Stories | Day 0: 1; Day 1: 0.5; Day 2: 0.5
2 | Review Code | Day 0: 4; Day 2: 1; Day 4: 2; Day 5: 1
3 | User Story 1 - Work | Day 0: 4; Day 3: 1; Day 4: 1; Day 5: 1
4 | User Story 2 - Work | Day 0: 4; Day 3: 1; Day 4: 1; Day 5: 1
5 | User Story 3 - Work | Day 0: 4; Day 3: 1; Day 4: 1; Day 5: 1
6 | Meeting | Day 0: 2
7
8
Completed Effort |  | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 19 | 18.5 | 17.5 | 14.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Ideal Burndown |  | 19 | 16.2857 | 13.5714 | 10.8571 | 8.1429 | 5.4286 | 2.7143 | 0