## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Refine User Stories | Day 0: 1; Day 1: 0.5; Day 2: 0.5
2 | Review Code | Day 0: 3; Day 2: 1
3 | User Story 1 - Work | Day 0: 3
4 | User Story 2 - Work | Day 0: 3
5 | User Story 3 - Work | Day 0: 3
6 | Meeting | Day 0: 2
7
8
Completed Effort |  | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 15 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Ideal Burndown |  | 15 | 12.8571 | 10.7143 | 8.5714 | 6.4286 | 4.2857 | 2.1429 | 0