## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | User Story 1 - Work | 8 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1
2 | User Story 2 - Work | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
3 | User Story 3 - Work | 8 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
4 | Meeting | Day 0: 2; Day 3: 1; Day 7: 1
5
6
7
8
Completed Effort |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2
Remaining Effort |  | 26 | 25 | 24 | 20 | 20 | 17 | 14 | 12
Ideal Burndown |  | 26 | 22.2857 | 18.5714 | 14.8571 | 11.1429 | 7.4286 | 3.7143 | 0